Ministerstvo životného prostredia



             Slovenská akadémia vied

Slovenskej republiky

V y h o d n o t e n i e

Rámcového plánu  spolupráce MŽP SR a SAV za rok 2007

Rámcový plán spolupráce na rok 2007 bol zostavený v zmysle Dohody o spolupráci MŽP SR a SAV v oblasti výskumu a monitoringu životného prostredia z roku 1999, nadväzoval na Rámcový plán na rok 2006, ktorý bol aktualizovaný podľa návrhov oboch zmluvných strán.

1.
SAV bude aktualizovať webovú stránku Komisie SAV pre životné prostredie s  informáciami o činnosti komisie, zoznamom pracovníkov SAV zaoberajúcich sa environmentalistikou, tvorbou a ochranou životného prostredia a biotechnológiami. MŽP SR podľa potreby využije tieto informácie na účasť odborníkov SAV v komisiách MŽP SR, medzinárodných programoch ekologického a environmentálneho  zamerania.

Zodpovední:
RNDr. Ľ. Lacinová, DrSc., Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 

RNDr. J. Gregor, riaditeľ odboru starostlivosti o životné prostredie, vedy a výchovy MŽP SR


Termín:

Priebežne  


Plnenie: 



Pracovníci SAV zaoberajúci sa životným prostredím boli priebežne
aktualizovaní   na domovských stránkach vedeckých organizácií s príslušnými kontaktnými adresami. Súčasne boli navrhovaní Komisiou SAV pre životné prostredie do komisií MŽP na základe ich vyžiadania. Webová stránka Komisie SAV pre životné prostredie je pravidelne aktualizovaná.

2.   SAV bude pokračovať vo výskume a monitoringu životného prostredia v rámci projektov VEGA, 5. – 6. RP EÚ, APVT, ŠPVV, UNESCO, ESF a ďalších formou dohôd o spolupráci a hospodárskych zmlúv. Výsledky bude vhodnou formou publikovať a medializovať s dôrazom na vedeckú argumentáciu.

Zodpovední:
doc. MVDr. B. Peťko, CSc., predseda Komisie SAV pre životné       

prostredie v spolupráci s vedúcimi projektov

Termín:

Priebežne

Plnenie:
S podporou agentúry VEGA bolo v r. 2007 riešených 97 projektov so zameraním na ochranu životného prostredia, ktorých nositeľom (hlavným riešiteľom) bolo 19 organizácií SAV. Z nich 27 projektov bolo v r. 2007 ukončených a  40 začínajúcich. Celková výška pridelených prostriedkov v r. 2007 z rozpočtu SAV na tieto projekty predstavovala 11,4 mil. Sk. Prehľad environmentálnych projektov VEGA je v Prílohe 1. SAV v r. 2007 z rozpočtu agentúry APVV realizovala v 18 organizáciách SAV 30 projektov s využitím výsledkov v ochrane životného prostredia. Celkový rozpočet na tieto trojročné projekty predstavuje 107,5 mil. Sk, čo je približne 35 mil. Sk ročne. Prehľad projektov je v Prílohe 2. Na ústavoch SAV sa v roku 2007 riešilo 53 MVTS projektov (6RP, COST, NATO, UNESCO, a iné) s environmentálnym zameraním. Prehľad riešených projektov je v Prílohe 3.Výsledky environmentálneho výskumu boli priebežne medializované prostredníctvom tlačových besied načasovaných ku Dňu zeme a Svetovému dňu životného prostredia  mesiacoch apríl až jún 2007 a v Európskom týždni vedy v novembri 2007.  Prehľad najvýznamnejších popularizačných aktivít je v Prílohe 4.

3.  
SAV a MŽP SR budú spolupracovať na implementácii Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja (TUR) Slovenska a Agendy 21 v oblasti verejnej informovanosti, poradenstva, tvorby koncepcií, expertíz a podobne. V rámci tejto spolupráce  zmluvné strany zorganizujú odborno-popularizačné podujatie zamerané na propagáciu nástrojov zabezpečujúcich trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

Zodpovední: 
RNDr. Z. Izakovičová, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV

RNDr. J. Gregor, riaditeľ odboru starostlivosti o životné prostredie, vedy a výchovy MŽP SR

Termín: 

Priebežne

Plnenie: 

SAV v spolupráci s MŽP SR zorganizovala dňa 19. 4. 2007  odborno-popularizačné podujatie Deň Zeme v obci Zvončín s cieľom priblížiť verejnosti  potrebu ochrany a tvorby životného prostredia. Súčasťou podujatia bola tlačová beseda na ktorej bola prezentovaná nová koncepcia ochrany prírody a krajiny na báze reprezentatívnych geoekosystémov.  Prezentovaná koncepcia bola vydaná formou knižnej publikácie Atlas REPGES, vydavateľmi ktorej je ÚKE SAV, MŽP SR a MŠ. Na tlačovej besede bol predstavený Atlas REPGES.

4.
MŽP SR a SAV budú spolupracovať na problematike geneticky modifikovaných organizmov: 

a)    pri uplatňovaní a dodržiavaní zákona o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov pri riešení výskumných úloh, schvaľovacích konaniach, príprave metodických pokynov a pri povinnom vzdelávaní vedúcich projektov – používateľov genetických technológií, 

Zodpovední:
RNDr. J. Košovský, CSc., Referát Úradu SAV pre ochranu práce a životné  prostredie


Prof. Jozef Timko, riaditeľ Ústavu molekulárnej biológie SAV

Ing. I. Ferenčík, riaditeľ odboru biologickej bezpečnosti MŽP SR

Termín:

Priebežne

Plnenie:  

Ústav Molekulárnej biológie SAV využíva OBB MŽP SR ako odborné zázemie pre rozhodovacie procesy. V minulom roku pre potreby SIŽP vyvinul ÚMB SAV metodiku diagnostiky genetických zmien u akvarijných rýb a urobil prvé kontrolné testy. S pracovníkmi ústavu bol konzultovaný návrh novely zákona o používaní genetických technológií a GMO. ÚMB poskytol priestory na zorganizovanie verejného zasadania komisie pre biologickú bezpečnosť, kde sa aktívne zúčastnili viacerí odborní pracovníci ústavov SAV.

b) 
na Ústave molekulárnej biológie SAV zmluvne zriadiť pre rezort MŽP SR referenčné laboratórium na monitorovanie, kvalitatívne a kvantitatívne analýzy geneticky modifikovaných organizmov.

Zodpovední:
Prof. Ing. J. Timko, DrSc., riaditeľ Ústavu molekulárnej biológie SAV

Ing. I. Ferenčík, riaditeľ odboru biologickej bezpečnosti MŽP SR

Termín:

30. 6. 2007

Plnenie:

Úloha bude realizovaná v roku 2008, pretože sa ÚMB SAV nepodarilo dokončiť akreditáciu pracoviska.

c) v zabezpečení popredných odborníkov SAV v oblasti geneticky modifikovaných organizmov na prácu v Komisii pre biologickú bezpečnosť a v Zbore expertov.

Zodpovední: 
Prof. Ing. J. Timko, DrSc., Ústav molekulárnej biológie SAV

Ing. J. Šimúth, DrSc., Ústav molekulárnej biológie SAV

RNDr. P. Ferianc, CSc., Ústav molekulárnej biológie SAV

RNDr. Ľ. Lacinová, DrSc., Ústav molekulárnej biológie SAV 

RNDr. A. Preťová, DrSc., Ústav genetiky a biotechnológie rastlín SAV




Ing. I. Ferenčík, riaditeľ odboru biologickej bezpečnosti MŽP SR

Termín:

Priebežne

Plnenie: 

Všetci menovaní pracovníci ústavov SAV sú aktívnymi členmi Komisie pre biologickú bezpečnosť alebo Zboru expertov. OBB MŽP SR využíva konzultácie s pracovníkmi SAV aj mimo zasadaní komisie. 

5. 
MŽP SR a SAV budú spolupracovať na realizácii Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku a spracovaní IV. Národnej správy o stave biodiverzity na Slovensku. Pracovníci oboch zmluvných strán sa budú spoločne zúčastňovať na pracovných zasadnutiach, konferenciách, workshopoch doma i v zahraničí týkajúcich sa implementácie Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku a implementácie “Aktualizovaného akčného plánu pre implementáciu národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku 2003-2010 “.

Zodpovední:
členovia Národnej komisie pre ochranu biodiverzity

Doc. MVDr. B. Peťko, CSc., Doc. RNDr. K. Marhold, CSc., Ing. J. Oszlányi, CSc., Prof. Ing. J. Timko, DrSc., Ing. J. Kukla, CSc.

RNDr. D. Illešová, CSc., Ústav zoológie SAV

RNDr. L. Ambróš, riaditeľ odboru starostlivosti o krajinu MŽP SR

Termín: 

Priebežne

Plnenie: 

Zástupcovia SAV sa zúčastňujú na pracovných zasadnutiach Slovenskej komisie pre biodiverzitu a aktívne sa podieľajú na napĺňaní Aktualizovaného akčného plánu pre implementáciu národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku 2003-2010. V r. 2007 spracovali návrh hodnotenia plnenia cieľov v r. 2005-2006 v riešiteľských organizáciách SAV.

6.
SAV a MŽP SR budú spolupracovať na rozpracovaní projektov Integrovaného manažmentu krajiny (IMK) a Reprezentatívne geoekologické systémy (REPGES) na úrovni jednotlivých krajov (M 1: 50 000), tak aby  tvorili základný krajinnoekologický podklad pre spracovanie ďalších dokumentácií – ÚSES,  krajinné plány, dokumentácie TUR a pod.,

Zodpovední:
RNDr. Z. Izakovičová, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV

RNDr. L. Ambróš, riaditeľ odboru starostlivosti o krajinu MŽP SR

Termín:

Priebežne

Plnenie: 

SAV a MŽP SR spolupracovali na rozpracovaní projektov Integrovaného manažmentu krajiny (IMK), kde SAV v rámci projektu APVV spracovala metodiku Integrovaného manažmentu krajiny, ktorú overila na troch modelových územiach. Výsledky boli zverejnené formou knižnej  publikácie Integrovaný manažment krajiny. Autori pri spracovaní jednotlivých kapitol, najmä legislatívnej ochrany  konzultovali s pracovníkmi MŽP SR.  Zároveň zástupcovia SAV sa počas roka 2007 zúčastňovali na zasadnutiach pracovnej skupiny pre Integrovaný manažment krajiny a aktívne prispievali k diskusiám v rámci  riešených úloh. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov  SAV nemohla realizovať projekt „Reprezentatívne geoekosystémy na úrovni jednotlivých krajov“. Po dohode ÚKE SAV podala projekt Reprezentatívne geoekosystémy na úrovni jednotlivých krajov“ na Agentúru APVV. V prípade schválenia projektu bude SAV s MŽP spolupracovať na uvedenom projekte. Atlas REPGES SR bude predstavovať východiskovú bázu pre spracovanie požadovanej typizácie krajiny SR pre potreby implementácie Dohovoru o krajine.
7. MŽP SR a ÚKE SAV budú spolupracovať pri spracovávaní a pri spolufinancovaní krajinnoekologickej publikácie s názvom Krajinná ekológia na Slovensku vydaná IALE SK, ktorá bude prezentovať výsledky krajinnoekologického výskumu v SR na svetovom ekologickom kongrese IALE.

Zodpovední:
RNDr. Z. Izakovičová, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV

RNDr. L. Ambróš, riaditeľ odboru starostlivosti o krajinu MŽP SR

       Termín:

Priebežne

Plnenie: 

Spolupráca pri tvorbe reprezentatívnej monografie začala v r.2007. Jej výsledkom je publikácia Landscape Ecology in Slovakia (rozvoj, súčasný stav a perspektívy) ISBN 978-80-969801-0-9 v elektronickej forme. V tomto roku bude SAV a MŽP SR pokračovať na vydaní publikácie vo forme tlačenej knižnej publikácie. Publikácia bola prezentovaná na 7. svetovom kongrese IALE vo Wageningene (Holandsko), 8.-12.7.2007. (účastníci: J. Oszlányi, Z. Izakovičová, M. Ružička,  L. Halada, A. Halabuk – ÚKE SAV, P. Mišíková – MŽP SR). Podobne pracovníci SAV, Univerzity Komenského a MŽP SR prezentovali na svetovom kongrese spoločný poster:

Kozová, M. ( Mišíková, P. ( Kršáková, A. ( Izakovičová, Z. ( Jančura, P. ( Stanková, E.: Tools supporting suitable management of landscape changes. Examples of good practice from the Slovak Republic. 25 years of landscape ecology: Scientific principles in practice.  7th IALE World Congress – Part 2. 8-12 July Wageningen, The Netherlands, July 2007. IALE Publication series 4. IALE, Wageningen, 2007, p. 884.

8.   MŽP SR a SAV sa budú podieľať na zriadení spoločného pracoviska s názvom „Focal 

      Point Clearing House Mechanism“ v oblasti tvorby katalógov zameraných na biodiverzitu.

Zodpovední:
RNDr. Z. Izakovičová, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV

Ing. J. Oszlányi, CSc.,  riaditeľ Ústavu krajinnej ekológie SAV

RNDr. L. Ambróš, riaditeľ odboru starostlivosti o krajinu MŽP SR

Termín:

Priebežne

Plnenie: 

SAV v spolupráci MŽP SR vypracovali spoločný projekt na zriadenie spoločného pracoviska s názvom „Focal Point Clearing House Mechanism“ v oblasti tvorby katalógov zameraných na biodiverzitu do Nórskeho finančného mechanizmu. Projekt pre nedostatok finančných prostriedkov nebol podporený. SAV a MŽP SR budú hľadať ďalšie nástroje na vytvorenie  „Focal Point Clearing House Mechanism“.

9.
MŽP SR a SAV budú spolupracovať pri implementácii Európskeho dohovoru o krajine (EDoK). Budú pracovať v odbornej medzirezortnej komisii týkajúcej sa implementácie EDoK, predložia spoločný návrh projektov v oblastiach týkajúcich sa krajinného plánovania a implementácie EDoK (ochrany, manažmentu a plánovania krajiny), a spoločne sa budú zúčastňovať na pracovných zasadnutiach, konferenciách, workshopoch doma i v zahraničí týkajúcich sa implementácie EDoK.

Zodpovední:  
Doc. RNDr. T. Hrnčiarová, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV

RNDr. L. Ambróš, riaditeľ odboru starostlivosti o krajinu MŽP SR

Termín:

Priebežne

Plnenie: 

SAV a MŽP SR spolupracujú na implementácii Európskeho Dohovoru o krajine v SR. Pracovníci ÚKE SAV sa zúčastňujú spoločných zasadnutí. Výsledkom tejto aktivity sú námety týkajúce sa uplatňovania jednotlivých článkov a záväzkov dohovoru pri uplatňovaní krajinného plánovania v legislatívnej oblasti a v oblasti aplikovanej krajinnej ekológie. Na jar roku 2008 pripravia na workshop Rady Európy o Dohovore o krajine, ktorý sa bude konať na Slovensku spoločný príspevok, ktorý bude reprezentovať vedecké výsledky krajinnej ekológie na Slovensku vo väzbe na plnenie požiadaviek Európskeho dohovoru o krajine. Príspevok bude nadväzovať a vychádzať z vystúpení, ktoré budú prezentované na vedeckej konferencii Súčasný stav krajinnej ekológie na Slovensku     (14. 2. 2008). 

10. MŽP SR a SAV budú spolupracovať pri implementácii Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor). Budú spolupracovať v rámci odbornej Medzirezortnej komisie pre zabezpečenie vykonávania dohovoru a spoločne sa budú zúčastňovať doma i v zahraničí na pracovných zasadnutiach, konferenciách a workshopoch týkajúcich sa jeho implementácie.


Zodpovední:  
RNDr. P. Barančok, CSc., Ústav krajinnej ekológie SAV

RNDr. L. Ambróš, riaditeľ odboru starostlivosti o krajinu MŽP SR

Termín:

Priebežne

Plnenie: 

Zástupca ÚKE SAV je členom Medzirezortnej komisie pre zabezpečenie vykonávania Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor), ktorá bola zriadená Rozhodnutím ministra životného prostredia SR z 26. júna 2007 č. 50/2007-2.2. Má pravidelne možnosť vyjadrovať a pripomienkovať návrhy strategických, koncepčných a realizačných dokumentov, vytvorených v rámci jednotlivých pracovných skupín zriadených v rámci medzinárodnej Implementačnej komisie dohovoru.

11. MŽP SR a SAV budú pokračovať v spolupráci na projekte "Monitorovanie seizmických javov na území SR“.

Zodpovední: 
RNDr. I. Túnyi, CSc., Geofyzikálny ústav SAV

Prof. RNDr. P. Moczo, DrSc., Geofyzikálny ústav SAV

RNDr. J. Franzen, generálny riaditeľ sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR

Termín: 

Priebežne

Plnenie: 

Geofyzikálny ústav SAV je správcom Národnej seizmickej siete Slovenska, ktorá pozostáva zo 14 staníc rovnomerne rozmiestnených po celom území Slovenska. Národná seizmická sieť Slovenska celý rok 2007 registrovala a vyhodnocovala seizmicitu Slovenska. Geofyzikálny ústav poskytuje údaje Ministerstvu životného prostredia SR, Ministerstvu vnútra SR, Ministerstvu obrany SR, Úradu civilnej ochrany a iným inštitúciám ako aj širokej verejnosti.

12.
SAV a MŽP SR budú spolupracovať v oblasti vodného hospodárstva pri riešení výskumných projektov domácich agentúr. 

Zodpovední:
RNDr. V. Novák, DrSc., Ústav hydrológie SAV

RNDr. V. Štekauerová, CSc., riaditeľka Ústavu hydrológie SAV 

Generálny riaditeľ SHMÚ Bratislava

Generálny riaditeľ VÚVH Bratislava

Termín:

Priebežne

Plnenie: 

V roku 2007 v rámci uvedenej úlohy sa v oblasti vodného hospodárstva uskutočnila spolupráca s dvoma odbornými organizáciami rezortu. SHMÚ spolupracoval na štyroch projektoch, kde bol hlavný riešiteľ niektorý z ústavov SAV. Okrem toho so SAV spolupracoval aj na úlohe Metodika pre odvodnenie referenčných podmienok a klasifikačných schém pre hodnotenie ekologického stavu vôd. VÚVH v spolupráci s ústavov Zoológie SAV riešil v roku 2007 jednu úlohu.

13.
Zmluvné strany  budú  spolupracovať v nadväznosti na vzniknuté požiadavky v oblasti stanovovania a hodnotenia environmentálnych kritérií výrobkov pri zabezpečovaní úloh rezortu životného prostredia v súlade so zákonom 469/2002 Z. z o environmentálnom označovaní výrobkov.

Zodpovední:
Prof. RNDr. I. Chodák, DrSc., Ústav polymérov SAV

RNDr. T. Danečková, odbor manažmentu environmentálnych rizík MŽP SR 

Termín:

Priebežne

Plnenie: 

V roku 2007 nevznikla požiadavka na spoluprácu s ústavom polymérov SAV pri stanovovaní a hodnotení environmentálnych kritérií biodegradovateľných plastových (obalových) materiálov. 

14. MŽP SR a SAV budú spolupracovať výmenou relevantných informácií v oblasti zneškodňovania POPs (Persistent Organic Pollutants) v nadväznosti na nariadenie ES č. 850/2004 o POPs a zmene smernice č. 79/11/EHS/Ú.v. EÚ L 158, 30.04.2004, ktorého základom je Aarhuský protokol POPs, (Oznámenie MZV SR č. 367/2003 Z. z.) a Štokholmský protokol o POPs (Oznámenie MZV SR č. 596/2004 Z. z.).

Zodpovední:
RNDr. J. Košovský, CSc., Referát Úradu SAV pre ochranu práce a životné prostredie

Ing.M. Frátričová, odbor manažmentu environmentálnych rizík MŽP SR 


Termín:

Priebežne  

Plnenie: 

V roku 2007 bola zabezpečená výmena informácií týkajúca sa oznamu SÚTN zameraného na možnosti 7. rámcového programu pre výskum a vývoj Európskej Komisie (7. RP) v súvislosti s normalizačnou činnosťou CEN a s ponukou zo strany CEN/Star pri CEN/BT na asistenciu v získaní základnej orientácie v 7.RP ako aj so snahou o zhrnutie potrieb výskumnej činnosti v súvislosti s normalizačnými aktivitami so zdôraznením že, je žiaduca súčinnosť viacerých zainteresovaných inštitúcií.

Priebežne boli podávané informácie o priebežných konzultáciách na odbore pre starostlivosť o životné prostredie, vedy a výchovy MŽP SR, na Agentúre na podporu vedy a techniky a na odbore vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva SR, ktoré prebiehali v nadväznosti na relevantné úlohy Národného realizačného plánu Štokholmského dohovoru. Z jednotlivých rokovaní vyplynulo, že podpora vedy a výskumu pre oblasť POPs manažmentu je zabezpečovaná v rámci existujúcich aktivít podpory vedy a techniky spadajúcich do kompetencií Ministerstva školstva SR, pričom koordinácia jednotlivých aktivít je možná v úzkej súčinnosti so 7. RP (rámcovým programom EK na podporu vedy a výskumu).

15.
MŽP SR a SAV budú spolupracovať pri reportingu (vyplňovaní reportovacích formulárov) a monitoringu európsky významných druhov rastlín, živočíchov a biotopov.

Zodpovední:
Doc. RNDr. K. Marhold, CSc., Botanický ústav SAV




RNDr. D. Illešová, CSc., Ústav zoológie SAV




RNDr. Z. Izakovičová, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV




RNDr. J. Kukla, CSc., Ústav ekológie lesa SAV

Mgr. D. Baláž, námestník ŠOP SR pre medzinárodnú spoluprácu a EÚ


Termín:

Priebežne  

Plnenie: Úloha bola splnená. Na reportingu v zmysle čl. 17 smernice o biotopoch,

spolupracovali nasledovní pracovníci Slovenskej akadémie vied:

	Meno
	Pracovisko
	Riešená skupina

	Doc. RNDr. Ján Patočka, DrSc.
	ÚEL SAV Zvolen
	motýle

	RNDr. Anton Krištín, CSc.
	ÚEL SAV Zvolen
	rovnokrídlovce

	RNDr. Ján Kulfan, CSc.
	ÚEL SAV Zvolen
	motýle

	Mgr. Peter Kaňuch
	ÚEL SAV Zvolen
	netopiere

	RNDR. Pavol Mereďa, ml.
	BÚ SAV Bratislava
	vyššie rastliny

	PaedDr. Stanislav David, PhD.
	ÚKE SAV Bratislava, pobočka Nitra
	vážky

	RNDR. Dušan Žitňan, CSc.
	ÚZ SAV Bratislava
	motýle

	Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.
	ÚKE SAV Bratislava
	motýle


Spolupráca spočívala vo vyplnení tzv. reportovacích formulárov a spracovaní máp výskytu a areálu pre 75 druhov európskeho významu. Mapky výskytu a areálu uvedených druhov je možné vidieť na stránke: http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=7&lang=sk&mon=maps_dab
16.
SAV a MŽP budú vzájomne prispievať do časopisov ENVIROMAGAZÍN a ŽIVOTNÉ   PROSTREDIE.

Zodpovední:
RNDr. Z. Izakovičová, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV 

RNDr. J. Gregor, riaditeľ odboru starostlivosti o životné prostredie, vedy a výchovy MŽP SR

Termín:

Priebežne

Plnenie: 

SAV pravidelne prispieva do časopisu Enviromagazín. V roku 2007 boli v Enviromagazíne publikované 4 príspevky od pracovníkov SAV:  Z. Izakovičová je členkou redakčnej rady Enviromagazínu. Pracovník MŽP SR RNDr. Jozef Klinda, je členom redakčnej rady Životného prostredia. SAV v spolupráci s MŽP SR pripravili v roku 2007 tretie  číslo Životného prostredia  na tému: Čo dala krajinná ekológia praxi?

V Bratislave:






   
 V Bratislave: 

            Peter  Javorský 





  Jozef   Klinda
                   predseda






  riaditeľ odboru

Komisie SAV pre životné prostredie                                     starostlivosti  o životné prostredie










vedy a výchovy

PAGE  
2

